|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ:(куратор)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/(подпись (ФИО) М.П.«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. | УТВЕРЖДАЮ:(руководитель проекта)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ (подпись) (ФИО) «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |

**Паспорт проекта**

***«Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников МБДОУ д/с № 11 г. Белгорода»***

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:

(ответственный исполнитель)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись) (ФИО)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

**Общие сведения о документе**

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание для составления документа:** | Приказ по МБДОУ д/с № 11 от 30.08.2018 № 70 |
| **Назначение документа:** | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закреплениеполномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| **Количество экземпляров и место хранения:** | выпускается в 2-х экземплярах, которые хранятся у куратора проекта и ответственного лица |
| **Содержание:** | 1.Группа управления проектом2.Основание для открытия проекта3.Цель и результат проекта4.Ограничения проекта 5.Критерии оценки и характеристика проекта |
| **Изменения:** | изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости |

1. **Группа управления проектом**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название и реквизиты организации** | **ФИО, должность, контактные данные****представителя** | **Наименование и реквизиты документа,****подтверждающего участие представителя****в проекте** |
| **Координирующий орган:**МБДОУ д/с №11 | Заведующий: Бокова И.Н.,тел. 34-12-94 | Приказ по МБДОУ д/с № 11 от 30.08.2018 № 70 |
| **Исполнители:**творческая группа педагогов в составе:Фешкова О.Н., инструктор по физической культуреГорячева А.А., старшая медсестраБыканова Н.И., воспитательЧернова А.В., воспитатель Подгорная Н.С., воспитатель | Руководитель проекта: Чуева Г.Л., старший воспитательтел. 34-19-75 | Приказ по МБДОУ д/с № 11 от 30.08.2018 № 70 |

**2. Основание для открытия проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **2.1. Направление Стратегии социально-экономического****развития Белгородской области и/или Стратегии развития****дошкольного, общего и дополнительного образования****Белгородской области до 2020 года:** | Обеспечение условий для здоровьесбережения и физическогоразвития дошкольников в образовательных организациях (п.5.2.) |
| **2.2.Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-****экономического развития Белгородской области и/или****Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного****образования Белгородской области до 2020 года:** | Увеличение удовлетворенности родителей (законных представителей) ДОУ качеством предоставляемых услуг  |
| **2.3.Наименование государственной программы Белгородской****области** | Вне программы |
| **2.4.Наименование подпрограммы государственной программы** **Белгородской области** | Вне программы |
| **2.5.Сведения об инициации проекта** | Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): ст. воспитательЧуева Г.Л..Дата регистрации: 30.08.2018Формальное основание для открытия проекта: приказ по МБДОУд/с №11 от 30.08.2018 № 70 |

1. **Цель и результат проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **3.1.Измеримая цель проекта:** | Снижение показателя «Нарушение опорно-двигательного аппарата» у воспитанников ДОУ доконца учебного года. |
| **3.2.Способ достижения цели:** | Организация комплекса мероприятий, направленных на создание условий, способствующихпрофилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников ДОУПовышение компетентности родителей и педагогов ДОУ по вопросам профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников ДОУ. |
| **3.3.Результат проекта:** | **Результат:** | **Вид подтверждения:** |
| Обеспечены организационно-педагогические и материально-технические условия дляпрофилактики нарушений ОДА | Методические рекомендации по созданию условий для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата у детей дошкольного возраста. |
| **3.4.Требования к результату****проекта:** | **Результат:** | **Вид подтверждения:** |
| Заключены договоры о сотрудничестве между ДОУ и ОГКУЗ «ОЦМП» на проведение обследования опорно-двигательного аппарата воспитанников ДОУ | Договор о сотрудничестве с ОГКУЗ «ОЦМП» |
| Организованы ежегодные (2 раза в год) обследования опорно-двигательного аппарата воспитанников ДОУ старшей медицинской сестрой ДОУ и специалистами ОГКУЗ «ОЦМП» | Результаты мониторинга |
| Оформлены карты обследования воспитанников, имеющих нарушения ОДА | Карты обследования |
| Разработаны перспективные планы работы по профилактике ОДА у воспитанников ДОУ на 2018-2019 и 2019-2020 уч. гг. | Перспективные планы работы по профилактике ОДА |
| Разработаны планы-проекты по реорганизации РППС по профилактике ОДА. | Планы-проекты |
| Реорганизована РППС в соответствии с планами-проектами во всех возрастных группах. | Паспорта предметно-пространственной среды по ОДА |
| Проведен конкурс на лучшую организацию РППС по профилактике нарушений ОДА воспитанников | Материалы конкурса |
| Организованы практико-ориентированные семинары и мастер-классы для сотрудников ДОУ | Материалы семинаров, и мастер-классов |
| **3.5.Пользователи результатом проекта:** | Дети, родители, педагоги |

**4. Ограничения проекта**

**Бюджет проекта (тыс. руб.)**

**Целевое бюджетное финансирование:**

-федеральный бюджет:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| -областной бюджет: |  | **-** |
| -местный бюджет: |  | **-** |
|  |  |  |
| **Внебюджетные источники финансирования:** |  |  |
| -средства инвестора: |  | **-** |
| -средства хозяйствующего субъекта: |  | **-** |
| -кредитные средства: |  | **-** |
| -прочие (указать): |  | - |
| **Общий бюджет проекта:** |  |  |  |
|  | **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)** |
| Дата начала проекта (план): |  | 03.10.2018 |
| Дата завершения проекта (план): |  | 31.05.2020 |

1. **Критерии оценки и характеристика проекта:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Критерии успешности проекта** |
| Наименование критерия: |  | Показатель: |
| Отклонение по бюджету (п.4) |  |  |
| Отклонение по срокам (п. 4): |  | Превышение на не более \_10\_ дней относительно установленного срока |
|  |  | окончания проекта соответствует **15%** успешности проекта |
| Достижение результата проекта (п. 3.3.): |  | Наличие результата проекта соответствует **55%** успешности проекта |
| Соблюдение требований к результату проекта (п. |  | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% |
| 3.4.): |  | успешности проекта |
|  | **ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА** |
|  |  |  |
| Территория реализации проекта |  | МБДОУ д/с №11 |
|  |  |  |
| Уровень сложности проекта: |  | Долгосрочный (2года) |
|  |  |  |
| Тип проекта: |  | Практико-ориентированный |
|  |  |  |